## Рожд.1
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 1 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 181505
| переходящий остаток с 2018г. | 15652
| к выполнению | 197157
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в т.руб. | Обоснование
1 | Ремонт мест общего пользования | 137т.р. | по результатам обследования
2 | Смена запорной арматуры ХВС, ГВС, ОТ | 51т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт участка кровли | 19т.р. | по результатам обследования
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 60т.р. | по заявлениям жителей
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 70т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 197 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 382441
| переходящий остаток с 2018г. | 394383
| к выполнению | 776824
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Герметизация межпанельных швов ,утепление фасада | 60 | по результатам обследования
2 | Ремонт отмостки со дворовая часть | 80 | по результатам обследования
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 60 | по результатам обследования, по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 60 | по результатам обследования, по заявлениям жителей
| Итого | 260 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.3)
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 3 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 385146
| переходящий остаток с 2018г. | 217942
| к выполнению | 603088
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт подъезда №3 | 150 т.р. | по результатам обследования
2 | Смена запорной арматуры отопления и ГВС | 39т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт крылльца №3 | 15 т.р. | по результатам обследования
4 | Ремонт отмостки местами | 70 т.р. | по результатам обследования
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 60т.р. | по результатам обследования, по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 60т.р. | по результатам обследования, по заявлениям жителей
| Итого | 394 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.4
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 4 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 247562
| переходящий остаток с 2018г. | 28135
| к выполнению | 275697
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт запорной арматуры ХВС,ГВС,отопления | 52т.р | по результатам обследования
2 | Ремонт крыльца 2го подъезда | 30 т.р. | по результатам обследования
3 | Переустановка металл. пандуса и монтаж поручня | 12 т. р. | по результатам обследования
4 | Утепление фасада | 65 т.р. | по результатам обследования
4 | Ремонт розлива ХВС | 82 т.р. | по результатам обследования
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 20 т.р. | по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 14 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 275 т.руб.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.5
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 5 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 209131
| переходящий остаток с 2018г. | 311458
| к выполнению | 520589
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт крылец 2,3,4 под-ды (облицовка, штукатурка, окраска, установка ограждения) | 82т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт входных групп (окраска фасада) | 40т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт отмостки местами | 28 т.р. | по результатам обследования
5 | Окраска металлического ограждения газонов | 16 т.р. | по результатам обследования
9 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 80 т.р. | по заявлениям жителей
10 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 86 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 332
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.6
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 6 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 293195
| переходящий остаток с 2018г. | 255572
| к выполнению | 548767
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Смена розлива на ХВС | 96 т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт отмостки отдельными участками | 20 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт кровли над 6м подъездом | 160 т.р. | по результатам обследования
4 | Установка ограждения газонов | 96 т.р. | по результатам обследования
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 30 т.р. | по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 30 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 432 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Домоуправляюая компания" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.7
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 7 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 101286
| переходящий остаток с 2018г. | 157936
| к выполнению | 259222
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт отмостки местами | 52т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт подъездов 1,2 | 150т.р. | по результатам обследования
3 | Смена задвижек ГВС,отопление (10шт) | 23т.р.
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 20т.р. | по заявлениям жителей
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 14т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 259 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.8
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 8 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 171381
| переходящий остаток с 2018г. | 58050
| к выполнению | 229431
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Утепление фасада (109м2) | 142 т.р. | по заявлением жителей и результатам обследования
2 | Ремонт отмостки местами | 20 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт ступеней подъездов | 6 т.р. | по результатам обследования
4 | Установка пандуса с ограждением 2п-д | 19 т.р. | по результатам обследования
5 | Смена клапанов мусоропровода | 9 т.р. | по результатам обследования
6 | Смена задвижек в элеваторных узлах (8шт) | 18 т.р. | по результатам обследования
8 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 15т.р. | по заявлениям жителей | 1
| Итого | 229 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.10
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 10 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 193694
| переходящий остаток с 2018г. | 138690
| к выполнению | 332384
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт подъездов № 3,4 | 150 т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт розлива ХВС | 136 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт отмостки местами | 38 т.р. | по результатам обследования
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 8 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 332 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Весенняя,2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Весенняя
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 175218
| переходящий остаток с 2018г. | -82167
| к выполнению | 93051
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
2 | Ремонт 2го подъезда | 136 т.р. | по результатам обследования
| Итого | 136 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко,20
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 20 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 33854
| переходящий остаток с 2018г. | -17275
| к выполнению | 16579
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 16,5 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 16,5 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Школьная,1
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 1 ул. Школьная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 51733
| переходящий остаток с 2018г. | 47118
| к выполнению | 98851
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт покрытия козырька 2 подъезда | 4,5 т.р | по результатам обследования
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 36 т.р. | по заявлениям жителей
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 36 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 76,5 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Энергетиков,5
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 5 ул. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 18275
| переходящий остаток с 2018г. | -1559
| к выполнению | 16716
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 16 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 16 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.10
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 10 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 30259
| переходящий остаток с 2018г. | 19585
| к выполнению | 49844
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Монтаж козырьков над подъездами | 50 т. р. | по результатам обследования
| Итого | 50 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.18
План ремонтных работ на 2018 год
по дому № 18 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 52878
| переходящий остаток с 2018г. | 162577
| к выполнению | 215455
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли | 100 т. р. | по результатам обследования
2 | Ремонт бетонной поверхности крылец 1,2 подъездов | 6 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 20т.р. | по заявлениям жителей
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 22т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 148 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.20
План ремонтных работ на 2018 год
по дому № 20 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 44520
| переходящий остаток с 2018г. | 64480
| к выполнению | 109000
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт ж/б лотков 1-3 под-ды | 9 т.р.
2 | Смена стеклопакета еа чердаке | 3 т.р.
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 20 т.р.
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 28 т.р.
| Итого | 60 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.24
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 24 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 15838
| переходящий остаток с 2018г. | 14185
| к выполнению | 30023
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт ж/б лотков (5шт) | 15 т.р
2 | Ремонт водосточных труб (3м) | 15т.р.
| Итого | 30 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.26
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 26 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 26229
| переходящий остаток с 2018г. | 90496
| к выполнению | 90496
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт водосточной системы | 20 т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт крылец 1,2,3 подъезды | 19 т.р.
3 | Ремонт отмостки у 2го под-да | 6 т.р.
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 22 т.р.
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 23 т.р.
90 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.12
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 12 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 9313
| переходящий остаток с 2018г. | -10125
| к выполнению | -812
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.14
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 14 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 11519
| переходящий остаток с 2018г. | 22442
| к выполнению | 33961
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 23 т.р.
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 10 т.р.
| Итого | 33 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.16
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 16 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 13913
| переходящий остаток с 2018г. | -4792
| к выполнению | 9121
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 9 т.р. |  | 6.7
| Итого | 9 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пл. 1Мая д.1
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 1 ул. Пл. 1 Мая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 5001
| переходящий остаток с 2018г. | -26442
| к выполнению | -21441
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пл. 1Мая д.2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Пл. 1 Мая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 12270
| переходящий остаток с 2018г. | 24095
| к выполнению | 36365
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт крылец | 16 т.р. | по результатам обследования | 9
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 200т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 36т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 2475
| переходящий остаток с 2018г. | 12498
| к выполнению | 14973
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 15 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 15 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 9
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 9 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 11012
| переходящий остаток с 2018г. | 72666
| к выполнению | 83678
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 11
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 11 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 8978
| переходящий остаток с 2018г. | 36851
| к выполнению | 45829
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 13
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 13 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 6000
| переходящий остаток с 2018г. | -6844
| к выполнению | -844
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 15
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 15 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 6236
| переходящий остаток с 2018г. | 43271
| к выполнению | 49507
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 18
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 18 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3670
| переходящий остаток с 2018г. | 15446
| к выполнению | 19116
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 19 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дамбовая,4
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 4 ул. Дамбовая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 8686
| переходящий остаток с 2018г. | 19970
| к выполнению | 28656
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 28 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 28 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Клубная 1а
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 1а ул. Клубная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 2154
| переходящий остаток с 2018г. | -9587
| к выполнению | -7433
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Ковалевской 3
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 3 ул. С.Ковалевской
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 1604
| переходящий остаток с 2018г. | 21670
| к выполнению | 23274
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 23 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 23 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Ковалевской 6
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 6 ул. С.Ковалевской
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 4613
| переходящий остаток с 2018г. | 25191
| к выполнению | 29804
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 29 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 29 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Кржижановского2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Кржижановского
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 4886
| переходящий остаток с 2018г. | 38204
| к выполнению | 43090
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Кржижановского 3
План ремонтных работ на 2018 год
по дому №3 ул. Кржижановского
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 5221
| переходящий остаток с 2018г. | 19961
| к выполнению | 25182
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 25 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 25 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 2
План ремонтных работ на 2018 год
по дому №2 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 9330
| переходящий остаток с 2018г. | 52201
| к выполнению | 61531
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 4
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №4ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 10386
| переходящий остаток с 2018г. | 65424
| к выполнению | 75810
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 5
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №5 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 6988
| переходящий остаток с 2018г. | 26478
| к выполнению | 33466
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 33 т.р. | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 9
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 9 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3227
| переходящий остаток с 2018г. | 13674
| к выполнению | 16901
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 16 т.р. | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 1
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 1 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 9833
| переходящий остаток с 20187г. | 32688
| к выполнению | 42521
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 42 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 42 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 9868
| переходящий остаток с 2018г. | 42363
| к выполнению | 52231
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 52 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 52 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье"duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 3
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 3 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 7242
| переходящий остаток с 2018г. | 24175
| к выполнению | 31417
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 31 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 31 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье"" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 4
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 4 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 5218
| переходящий остаток с 2018г. | 8916
| к выполнению | 14134
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 14 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 14 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 6
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 6 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 4562
| переходящий остаток с 2018г. | 27276
| к выполнению | 31838
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 31 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 31 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 7
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №7ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 1025
| переходящий остаток с 2018г. | 9220
| к выполнению | 10245
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 10 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 10 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 10
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №10 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 4943
| переходящий остаток с 2018г. | 17537
| к выполнению | 22480
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 22 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 22 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 11
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №11 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3649
| переходящий остаток с 2018г. | 16310
| к выполнению | 19959
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 20 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 20 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 14
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №14 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 5559
| переходящий остаток с 2018г. | -3169
| к выполнению | 2390
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 2,5 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 2,5 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2018год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 16
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №16 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3393
| переходящий остаток с 2018г. | 22677
| к выполнению | 26070
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 26 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 26 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 18
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №18 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 2754
| переходящий остаток с 2018г. | 120
| к выполнению | 2874
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 2,8 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 2,8 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2018год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Плотничная 3
План ремонтных работ на 2019 год
по дому №3 ул. Плотничная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 2605
| переходящий остаток с 2018г. | 16627
| к выполнению | 19232
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 19 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2018год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Плотничная 4
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 4 ул. Плотничная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 7289
| переходящий остаток с 2018г. | 11380
| к выполнению | 18669
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 18 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 18 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 1932
| переходящий остаток с 2018г. | 7191
| к выполнению | 9123
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 9 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 9 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2018год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 12
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 12 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3187
| переходящий остаток с 2018г. | 19292
| к выполнению | 22479
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 22 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 22 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 14
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 14 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3540
| переходящий остаток с 2018г. | 25469
| к выполнению | 29009
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 29 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 29 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 16
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 16 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3685
| переходящий остаток с 2018г. | -23946
| к выполнению | -20261
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 20
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 20 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 7000
| переходящий остаток с 2018г. | 47224
| к выполнению | 54224
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 2
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 2 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 6559
| переходящий остаток с 2018г. | 40784
| к выполнению | 47343
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 47 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 47 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2018год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 3
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 3 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 12460
| переходящий остаток с 2018г. | 8419
| к выполнению | 20879
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт заваленки | 20 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 20 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 5
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 5 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 12423
| переходящий остаток с 2018г. | 40302
| к выполнению | 52725
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 52 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 52 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 9
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 9 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3018
| переходящий остаток с 2018г. | 22307
| к выполнению | 25325
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 25 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 25т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко 5
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 5 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3744
| переходящий остаток с 2018г. | 15810
| к выполнению | 19554
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 19 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко 23
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 23 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 4668
| переходящий остаток с 2018г. | 14902
| к выполнению | 19570
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19,5т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 19,5т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Сеченова 3
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 3 ул. Сеченова
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 3159
| переходящий остаток с 2018г. | 16107
| к выполнению | 19266
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19 т.р. | по заявлениям жителей
| Итого | 19 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Учительская 28
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 28 ул. Учительская
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 7564
| переходящий остаток с 2018г. | 35728
| к выполнению | 43292
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли | 43т.р. | пр заявлениям жителей
| Итого | 43 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,14
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 14 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 127741
| переходящий остаток с 2018г. | 7259.24
| к выполнению | 135000.24
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Смена запорной арматуры на отопление | 50 т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт примыкания кровли | 40 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 20т.р. | пр заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 25т.р. | пр заявлениям жителей
| Итого | 135 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,42
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 42 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 158633
| переходящий остаток с 2018г. | 13219
| к выполнению | 171852
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Смена запорной арматуры отопления | 38 т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 60 т.р. | пр заявлениям жителей
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 73 т.р. | пр заявлениям жителей
| Итого | 171 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,44
План ремонтных работ на 2019 год
по дому № 44 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2019 год | 143297
| переходящий остаток с 2018г. | 38097
| к выполнению | 181394
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Смена запорной арматуры отопления | 38т.р. | по результатам обследования
2 | Ремонт бетонных полов в 1 под-де | 18 т.р. | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 50 т.р. | пр заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 75 т.р. | пр заявлениям жителей
| Итого | 181 т.р.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2019год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев