## Рожд.1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 1 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 206681
| переходящий остаток с 2021г. | 293315
| к выполнению | 499996
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в т.руб. | Обоснование
1 | Ремонт кирпичной кладки дымоходов | 30 | по результатам обследования
2 | Ремонт 3го этажа | 200 | по результатам обследования
3 | Смена участка розлива отопления в подвале (20м) | 95 | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 80 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 94 | по заявлениям жителей
| Итого | 499
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022 год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 222400
| переходящий остаток с 2021г. | -46515
| к выполнению | 175885
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Ремонт фасада (штукатурка ) лифтовых | 20 | по результатам обследования
2 | Смена верхнего розлива ХВС,ГВС | 115 | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 20 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 20 | по заявлениям жителей
| Итого | 175
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.3)
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 3 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 223870
| переходящий остаток с 2021г. | 86162
| к выполнению | 310032
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли тамбура (1 подъезд) | 80 | по результатам обследования
2 | Ремонт стен (штукатурка) лифтовых на крыше | 20 | по результатам обследования
3 | Смена верхнего розлива ГВС | 60 | по результатам обследования
4 | Ремонт крылец плиткой | 130
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
| Итого | 310
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 4 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 149918
| переходящий остаток с 2021г. | -60805
| к выполнению | 89113
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Ремон кровли 1го подъезда (лифтовая) | 60 | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 11 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 18 | по заявлениям жителей
| Итого | 89
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 5 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 221450
| переходящий остаток с 2021г. | 352029
| к выполнению | 573479
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Ремонт отмостки местами | 230 | по результатам обследования
2 | Герметизация швов | 111 | по результатам обследования
3 | Смена розлива ХВС в подвале | 180
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 27 | по заявлениям жителей
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 25 | по заявлениям жителей
| Итого | 573
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 6 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 311204
| переходящий остаток с 2021г. | 466165
| к выполнению | 777369
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт входных групп подъездов | 150 | по результатам обследования
2 | Ремонт участка канализации в подвале | 37 | по результатам обследования
3 | Установка рещетое-продухов | 60 | по результатам обследования
4 | Смена электрики в подвале | 90
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 35 | по заявлениям жителей
6 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 30 | по заявлениям жителей
| Итого | 402
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.7
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 7 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 106754
| переходящий остаток с 2021г. | 119883
| к выполнению | 226637
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс. руб. | Обоснование
1 | Ремонт отмостки местами | 156 | по результатам обследования
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 35 | по заявлениям жителей
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 226
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.8
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 8 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 198499
| переходящий остаток с 2021г. | -26940
| к выполнению | 171559
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Ремонт 2го подъезда | 170 | по результатам обследования
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 11 | по заявлениям жителей
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
| Итого | 191
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рожд.10
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 10 ул. Рождественская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 206271
| переходящий остаток с 2021г. | 184474
| к выполнению | 390745
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Смена задвижек в элеваторных узлах | 60 | по результатам обследования
2 | Ремонт бетонного крылец , металлических столбов навесов над входными группами | 168 | по результатам обследования
3 | Ремонт входых групп | 40 | по результатам обследования
3 | Герметизация межпанельных швов | 76 | по результатам обследования
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 22 | по заявлениям жителей
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 24 | по заявлениям жителей
| Итого | 390
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Весенняя,2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Весенняя
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 274178
| переходящий остаток с 2021г. | 117296
| к выполнению | 391474
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Обоснование
1 | Установка металлического ограждения газонов | 220 | по результатам обследования
2 | Ремонт герметизации межпанельных швов | 100 | по результатам обследования
3 | Смена запорной арматуры ХВС, ГВС | 20 | по результатам обследования
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ГВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 16 | по заявлениям жителей
5 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 391
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко,20
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 20 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 50097
| переходящий остаток с 2021г. | 59664
| к выполнению | 109761
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт ступеней входных групп | 47 | по результатам обследования
2 | Смена задвижек отопления | 32 | по результатам обследования
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 15 | по заявлениям жителей
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 15 | по заявлениям жителей
| Итого | 109
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Школьная,1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 1 ул. Школьная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 55873
| переходящий остаток с 2021г. | 31206
| к выполнению | 87079
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Смена задвижек отопления | 30 | по результатам обследования
2 | Ремонт отмостки | 30 | по результатам обследования
3 | Ремонт козырька 1го подъезда (усиление) | 17 | по результатам обследования
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
5 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
| Итого | 87
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Энергетиков,5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 5 ул. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 28712
| переходящий остаток с 2021г. | 25232
| к выполнению | 53944
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт слуховых окон (9шт) | 34 | по результатам обследования
2 | Ремонт участка канализации в подвале | 10 | по результатам обследования
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
| Итого | 54
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.10
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 10а ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 28526
| переходящий остаток с 2021г. | 55630
| к выполнению | 84156
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт отмостки под лоджией кв.12 | 33 | по результатам обследования
2 | Ремонт стяжки крылец | 30 | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 11 | по заявлениям жителей
| Итого | 84
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.18
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 18 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 54800
| переходящий остаток с 2021г. | 13131
| к выполнению | 67931
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 30 | по заявлениям жителей
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 37 | по заявлениям жителей
| Итого | 67
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.20
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 20 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 44920
| переходящий остаток с 2021г. | 4931
| к выполнению | 49851
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт отмостки | 30 | по результатам обследования
3 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 9 | по заявлениям жителей
| Итого | 49
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.24
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 24 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 26864
| переходящий остаток с 2021г. | 11417
| к выполнению | 38281
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремон томостки | 28
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 5 | по заявлениям жителей
| Итого | 38
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.26
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 26 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 31103
| переходящий остаток с 2021г. | -61336
| к выполнению | -30233
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) |  | по заявлениям жителей
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) |  | по заявлениям жителей
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.12
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 12 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 10324
| переходящий остаток с 2021г. | 5628
| к выполнению | 15952
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 8 | по заявлениям жителей
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 8 | по заявлениям жителей
| Итого | 16
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.14
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 14 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 11518
| переходящий остаток с 2021г. | -75160
| к выполнению | -63642
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года |  | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гидростр.16
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 16 ул. Гидростроительная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 11425
| переходящий остаток с 2021г. | -379
| к выполнению | 11046
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 6 | по результатам обследования
2 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 5 | по результатам обследования
| Итого | 11
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пл. 1Мая д.1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 1 ул. Пл. 1 Мая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 7082
| переходящий остаток с 2021г. | -54092
| к выполнению | -47010
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) |  | по результатам обследования
| Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) |  | по результатам обследования
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пл. 1Мая д.2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Пл. 1 Мая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 12382
| переходящий остаток с 2021г. | 32595
| к выполнению | 44977
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт септика | 30 | по результатам обследования | 9
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 6 | по заявлениям жителей
4 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 8 | по заявлениям жителей
| Итого | 44
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 258
| переходящий остаток с 2021г. | -1549
| к выполнению | -1291
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года |  | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 9
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 9 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 8317
| переходящий остаток с 2021г. | 17093
| к выполнению | 25410
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 13 | по заявлениям жителей
2 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 12 | по заявлениям жителей
| Итого | 25
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 11
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 11 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 7273
| переходящий остаток с 2021г. | 47928
| к выполнению | 55201
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 55 | по заявлениям жителей
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 13
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 13 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5864
| переходящий остаток с 2021г. | -7220
| к выполнению | -1356
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 15
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 15 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2757
| переходящий остаток с 2021г. | 57096
| к выполнению | 59853
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 59 | по заявлениям жителей
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Гостиная 18
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 18 ул. Гостиная
Текущий ремонт
| план на 2022год | 1030
| переходящий остаток с 2021г. | 12237
| к выполнению | 13267
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 13 | по заявлениям жителей
| Итого | 13
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дамбовая,4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 4 ул. Дамбовая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 9319
| переходящий остаток с 2021г. | 43602
| к выполнению | 52921
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 52 | по заявлениям жителей
| Итого | 52
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Клубная 1а
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 1а ул. Клубная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2423
| переходящий остаток с 2021г. | 1985
| к выполнению | 4408
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 4 | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Ковалевской 3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 3 ул. С.Ковалевской
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 294
| переходящий остаток с 2021г. | 31375
| к выполнению | 31669
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 31 | по заявлениям жителей
| Итого | 31
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Ковалевской 6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 6 ул. С.Ковалевской
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 1738
| переходящий остаток с 2021г. | 36059
| к выполнению | 37797
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 37 | по заявлениям жителей
| Итого | 37
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Кржижановского2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Кржижановского
Текущий ремонт
| план на 2022год | 2743
| переходящий остаток с 2021г. | 32626
| к выполнению | 35369
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 35
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Кржижановского 3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №3 ул. Кржижановского
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5108
| переходящий остаток с 2021г. | 30225
| к выполнению | 35333
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли (с усилением стропил) | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 35
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №2 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5982
| переходящий остаток с 2021г. | 74306
| к выполнению | 80288
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 80 | по заявлениям жителей
| Итого | 80
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №5 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5754
| переходящий остаток с 2021г. | 8177
| к выполнению | 13931
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 13 | по заявлениям жителей
| Итого | 13
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Овражная 9
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 9 ул. Овражная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2803
| переходящий остаток с 2021г. | 29473
| к выполнению | 32276
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 32 | по заявлениям жителей
| Итого | 32
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 1 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 6131
| переходящий остаток с 2021г. | 40720
| к выполнению | 46851
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 46 | по заявлениям жителей
| Итого | 46
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 2
План ремонтных работ на 2022год
по дому № 2 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5160
| переходящий остаток с 2021г. | 28721
| к выполнению | 33881
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт крыльца | 33 | по заявлениям жителей
| Итого | 33
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Пер.Энергетиков 3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 3 ул. Пер. Энергетиков
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4720
| переходящий остаток с 2021г. | 37549
| к выполнению | 42269
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 42 | по заявлениям жителей
| Итого | 42
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 4 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4070
| переходящий остаток с 2021г. | 17695
| к выполнению | 21765
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 21 | по заявлениям жителей
| Итого | 21
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 6 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5234
| переходящий остаток с 2021г. | 49503
| к выполнению | 54737
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 54 | по заявлениям жителей
| Итого | 54
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 7
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №7ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 1606
| переходящий остаток с 2021г. | 15912
| к выполнению | 17518
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 17 | по заявлениям жителей
| Итого | 17
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 10
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №10 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 6758
| переходящий остаток с 2021г. | 88262
| к выполнению | 95020
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 95 | по заявлениям жителей
| Итого | 95
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 11
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №11 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2567
| переходящий остаток с 2021г. | -1922
| к выполнению | 645
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года |  | по заявлениям жителей
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 14
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №14 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4834
| переходящий остаток с 2021г. | 14830
| к выполнению | 19664
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 19 | по заявлениям жителей
| Итого | 19
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 16
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №16 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2800
| переходящий остаток с 2021г. | 32797
| к выполнению | 35597
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 32
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Первомайская 18
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №18 ул. Первомайская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4184
| переходящий остаток с 2021г. | 2962
| к выполнению | 7146
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 7 | по заявлениям жителей
| Итого | 7
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Плотничная 3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №3 ул. Плотничная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4233
| переходящий остаток с 2021г. | 32170
| к выполнению | 36403
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 36 | по заявлениям жителей
| Итого | 36
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Плотничная 4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 4 ул. Плотничная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 4963
| переходящий остаток с 2021г. | 29133
| к выполнению | 34096
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 34 | по заявлениям жителей
| Итого | 34
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 502
| переходящий остаток с 2021г. | 19688
| к выполнению | 20190
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | ремонт заваленки | 20 | по заявлениям жителей
| Итого | 20
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 12
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 12 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 3167
| переходящий остаток с 2021г. | 26737
| к выполнению | 29904
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 30 | по заявлениям жителей
| Итого | 30
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 14
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 14 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 825
| переходящий остаток с 2021г. | 8356
| к выполнению | 9181
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 9 | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 16
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 16 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 2333
| переходящий остаток с 2021г. | 3287
| к выполнению | 5620
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 5 | по заявлениям жителей
| Итого | 5
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Рабочая 20
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 20 ул. Рабочая
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 3641
| переходящий остаток с 2021г. | 65557
| к выполнению | 69198
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 69 | по заявлениям жителей
| Итого | 69
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 282
| переходящий остаток с 2021г. | 34743
| к выполнению | 35025
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 35 | по заявлениям жителей
| Итого | 35
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 3 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 11208
| переходящий остаток с 2021г. | 5328
| к выполнению | 16536
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | ремонт отмостки | 16 | по заявлениям жителей
| Итого | 16
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Северная 9
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 9 ул. Северная
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 3409
| переходящий остаток с 2021г. | 15351
| к выполнению | 18760
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 18 | по заявлениям жителей
| Итого | 18
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко 5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 5 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 3868
| переходящий остаток с 2021г. | 42684
| к выполнению | 46552
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт завалинки | 46 | по заявлениям жителей
| Итого | 46
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Семашко 23
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 23 ул. Семашко
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5126
| переходящий остаток с 2021г. | -15210
| к выполнению | -10084
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года |  | по заявлениям жителей
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Учительская 28
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 28 ул. Учительская
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 5260
| переходящий остаток с 2021г. | 30165
| к выполнению | 35425
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года | 35 | пр заявлениям жителей
| Итого | 35
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,14
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 14 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 123576
| переходящий остаток с 2021г. | -81288
| к выполнению | 42288
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
4 | Ремонт систем ХВС в узле управления | 42 | по заявлениям жителей
| Ремонт крылец 1,2 подъездов | 42 | по заявлениям жителей
Итого:
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,42
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 42 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 97227
| переходящий остаток с 2021г. | -63175
| к выполнению | 34052
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
2 | Ремонт строительных конструкций (непредвиденные работы) | 10 | по заявлениям жителей
3 | Ремонт внутренних систем ХВС,ОТ,ВО (непредвиденные работы) | 24 | по заявлениям жителей
| Итого | 34
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@list.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев

## Дзержинского,44
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 44 пр.Дзержинского
Текущий ремонт
| план на 2022 год | 126668
| переходящий остаток с 2021г. | -172867
| к выполнению | -46199
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований и заявлениям жителей ,поступающих в течении года
Итого
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2022год просим направлять по тел: 6-68-55, факс: 7-91-33, или на адрес электронной почты ООО «Прибрежье" duk-zvl@yandex.ru
Директор ООО "Прибрежье" Е.М.Кузьмичев