## Волжская,2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Волжская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -14852.58
| Начислено за 2014 год в руб. | 7439.5944
| оплачено за 2014г. в руб. | 5167.5423
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка отопления в кв.3 | 163.1
2 | ремонт дверей | 1503.74
| Итого | 1666.84
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -9079.8256
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -2734.67
| Начислено за 2014 год в руб. | 8758.08
| оплачено за 2014г. в руб. | 6083.3624
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка ХВС в кв.1 | 4478.65
2 | Ремонт перекрытия пола в подъезде №1 | 1299.11
| Итого | 5777.76
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -2429.0676
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | -11508.8932
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 304392.47
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | -2589.7156
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Волжская,9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Волжская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -18245.33
| Начислено за 2014 год в руб. | 8792.25
| оплачено за 2014г. в руб. | 7310.7559
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка ХВС (старая кухня) | 2033.6
2 | ремонт дверей | 216.38
| Итого | 2249.98
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -11703.06
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 755.16
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 755.16
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | -10947.9
Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией
| в том числе за коммунальные услуги | 351526.27
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | -646.332
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Волжская,10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Волжская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 13678.28
| Начислено за 2014 год в руб. | 7282.758
| оплачено за 2014г. в руб. | 6759.856
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт кровли | 4400.3
2 | ремонт дверей | 216.38
| Итого | 4616.68
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 16344.358
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -12311.37
| Начислено за 2014 год в руб. | 4685.04
| оплачено за 2014г. в руб. | 3895.6108
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -8415.7592
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 7928.5988
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 153188.18
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 10а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10а ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 7915.97
| Начислено за 2014 год в руб. | 12625.83
| оплачено за 2014г. в руб. | 11807.6762
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт стояка ХВС в. Кв 12 | 5464.39
2 | ремонт двери | 1400.64
| Итого | 6865.03
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 13676.77
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 16131.4243
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -3514.22
| Начислено за 2014 год в руб. | 15817.68
| оплачено за 2014г. в руб. | 14792.6943
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Установка металлического дверного блока в подвале 2го подъезда | 8823.82
| Итого | 8823.82
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2454.6543
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 229809.35
| в том числе за коммунальные услуги | 165014.34
| за содержание и ремонт | 64795.01
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 37702.0843
1 | Ремонт отмостки у 2го подъезда (8м2) | 8 т.р.
2 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 17т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4813.054
| Начислено за 2014 год в руб. | 2524.392
| оплачено за 2014г. в руб. | 2475.1664
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -2288.662
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 19507.0008
| Начислено за 2014 год в руб. | 5389.8552
| оплачено за 2014г. в руб. | 5809.1859
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка отопления в кв.7 | 283.55
2 | ремонт дверей | 1030.59
| Итого | 1314.14
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 23582.716
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 26234.716
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2652
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
оплачено за 2014г. в руб.
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2652
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 107461.62
| в том числе за коммунальные услуги | 82207.03
| за содержание и ремонт | 25254.59
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 33421.1896
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 30 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -20039.78
| Начислено за 2014 год в руб. | 5649.9102
| оплачено за 2014г. в руб. | 5595.1061
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Утепление труб отопления ХВС | 221.55
2 | ремонт дверей | 814.7
3 | ремонт пола в 1 под-де | 5499.49
| Итого | 6535.74
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -20925.6098
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | -21978.6923
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6062.32
| Начислено за 2014 год в руб. | 8302.32
| оплачено за 2014г. в руб. | 8221.7875
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка розлива отопления в кв№1 | 15337.19
| Итого | 15337.19
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1053.0825
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | -15241.2407
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 13
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 16402.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 7368.252
| оплачено за 2014г. в руб. | 5565.2407
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | смена участка ХВС во 2м подезде | 343.05
2 | ремонт дверей | 1184.24
3 | услуги а/подъемника при ремонте крыши | 1800
4 | Ремонт штукатурки фасада,отмостки,кровли | 3452.9
5 | Ремонт кирпичных оголовков | 21429.91
| Итого | 28210.1
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -4439.728
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | -4612.308
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1516.32
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
оплачено за 2014г. в руб.
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт перекрытия пола в туалете кв.5 | 1688.9
| Итого | 1688.9
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -172.58
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 287619.14
| в том числе за коммунальные услуги | 221426.55
| за содержание и ремонт | 66192.59
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | 3750.432
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 14
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 14 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 11688.59
| Начислено за 2014 год в руб. | 6270.21
| оплачено за 2014г. в руб. | 4731.5005
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | ремонт дверей | 1503.74
| Итого | 1503.74
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 16455.06
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 25812.6258
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3449.41
| Начислено за 2014 год в руб. | 7829.52
| оплачено за 2014г. в руб. | 5908.1558
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 9357.5658
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 288325.79
| в том числе за коммунальные услуги | 207044.48
| за содержание и ремонт | 81281.31
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 34694.1258
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 23,9 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 16
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -27000.95
| Начислено за 2014 год в руб. | 8061.06
| оплачено за 2014г. в руб. | 8140.0584
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | ремонт дверей | 1195.83
| Итого | 1195.83
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -20135.72
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | -20332.1949
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -6447.46
| Начислено за 2014 год в руб. | 6190.32
| оплачено за 2014г. в руб. | 6250.9851
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -196.4749
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | -9514.6749
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 17
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 17 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8995.31
| Начислено за 2014 год в руб. | 8634.78
| оплачено за 2014г. в руб. | 8499.214
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | ремонт дверей | 814.7
2 | Утепление труб отопленния, ХВС | 221.55
3 | Смена вводного кабеля, автоматов в кв.2 | 2863.86
| Итого | 3900.11
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 13729.98
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 27425.46
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 13695.48
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
оплачено за 2014г. в руб.
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 13695.48
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 13999.71
| в том числе за коммунальные услуги | 10354.35
| за содержание и ремонт | 3645.36
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 39055.98
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 38,5т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 18
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 133651.18
| Начислено за 2014 год в руб. | 28201.536
| оплачено за 2014г. в руб. | 27428.8139
| Доходы от размещения рекламы | 1080
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена крана шарового на сброснике отопления | 421.06
2 | Смена участка канализации в подвале 1го подъезда | 889.89
3 | Изготовление и установка лавочки у 3го подъезда | 3976.6
4 | Смена пакетного выключателя кв.27 | 305.62
| Итого | 5593.17
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 157339.546
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | 153655.8277
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -42293.04
| Начислено за 2014 год в руб. | 39697.02
| оплачено за 2014г. в руб. | 38609.3217
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -3683.7183
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 66524.81
| в том числе за коммунальные услуги | 41211.71
| за содержание и ремонт | 25313.1
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 179774.2957
1 | Ремонт крылец подъездов (3шт) | 120 т.руб.
2 | Смена запорной арматуры отопления | 25 т.руб.
3 | Смена дверей на крышу (1,3 под-ды) | 6 т. руб.
4 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 26т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 20
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 20 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 0
| Начислено за 2014 год в руб. | 14474.19
| оплачено за 2014г. в руб. | 11492.51
| Доходы от размещения рекламы | 1080
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Монтаж электрического прибора учета в подъездах | 4998
| Итого | 4998
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10556.19
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 117352.95
| в том числе за коммунальные услуги | 65765.25
| за содержание и ремонт | 51587.7
План работ на 2015год
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 31518.81
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 27 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 24
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 24 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -1265.4
| Начислено за 2014 год в руб. | 8019.36
| оплачено за 2014г. в руб. | 7631.223
| Доходы от размещения рекламы | 1080
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Монтаж электрического прибора учета в подъездах | 2253
2 | Смена выключателя у кв. 26 | 87.32
3 | Услуги автоподъемника по демонтажу флюгарок | 1088.55
4 | Установка 3х флюгарок на крыше | 27656
5 | Монтаж провода заземления в кв. 32 | 736.32
| Итого | 31821.19
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -23987.23
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 210477.55
| в том числе за коммунальные услуги | 148640.57
| за содержание и ремонт | 61836.98
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -10153.834
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гидростроительная 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Гидростроительная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 12286.62
| Начислено за 2014 год в руб. | 11842.2
| оплачено за 2014г. в руб. | 10837.9814
| Доходы от размещения рекламы | 1080
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Монтаж электрического прибора учета в подъездах | 2253
| Итого | 2253
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 22955.82
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 305661.63
| в том числе за : коммунальные услуги | 202993.37
| за содержание и ремонт | 102668.26
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 25742.22
1 | Смена жалюзийных решеток в подвал, смена металл. оконного блока в подвале | 10т.р.
2 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 13т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -23.23
| Начислено за 2014 год в руб. | 269.94
| оплачено за 2014г. в руб. | 239.6527
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена вводного кабеля в кв.1 | 543.98
2 | Смена отсечного крана в кв.1 | 1092.92
| Итого | 1636.9
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1390.19
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2952.13
| Начислено за 2014 год в руб. | 2204.88
| оплачено за 2014г. в руб. | 1957.4925
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5157.01
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 48141.65
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7361.89
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -862.58
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 5,7 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 19330.622
| Начислено за 2014 год в руб. | 6499.092
| оплачено за 2014г. в руб. | 5279.2124
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 25829.714
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -29.8
| Начислено за 2014 год в руб. | 3450.6
| оплачено за 2014г. в руб. | 2802.9224
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3420.8
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 6871.4
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 26518.492
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 33 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 12076.06
| Начислено за 2014 год в руб. | 4856.544
| оплачено за 2014г. в руб. | 5105.6847
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 16932.604
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -11469.39
| Начислено за 2014 год в руб. | 2280.96
| оплачено за 2014г. в руб. | 2397.9732
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -9188.43
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -6907.47
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 22313.98
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 15 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 13
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -26425.29
| Начислено за 2014 год в руб. | 5115.822
| оплачено за 2014г. в руб. | 5050.3395
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -21309.468
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом перерасхода 2014г. | -15024.492
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6917.41
| Начислено за 2014 год в руб. | 1288.716
| оплачено за 2014г. в руб. | 1306.2425
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 8206.126
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5955.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 4866.48
| оплачено за 2014г. в руб. | 4932.6641
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10821.6
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 15688.08
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 10062.598
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований
| и заявлениям жителей,поступающих в течении года. | 25 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Гостиная 18
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Гостиная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -2475.85
| Начислено за 2014 год в руб. | 733.932
| оплачено за 2014г. в руб. | 567.623
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1741.918
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3531.6
| Начислено за 2014 год в руб. | 2421.9
| оплачено за 2014г. в руб. | 1873.0975
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5953.5
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 14547.72
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 8375.4
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -1655.005
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 6 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Дамбовая 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Дамбовая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4709.65
| Начислено за 2014 год в руб. | 2999.064
| оплачено за 2014г. в руб. | 2192.0159
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена участка ХВС в кв.2 | 582.86
2 | Установка пружин | 432.8
| Итого | 1015.66
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -2726.246
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 305667.54
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Дамбовая 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Дамбовая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4350.48
| Начислено за 2014 год в руб. | 8610.168
| оплачено за 2014г. в руб. | 8675.6053
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Установка пружин | 216.38
| Итого | 216.38
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 12744.268
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -10169.75
| Начислено за 2014 год в руб. | 3168.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 3192.8023
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -7001.03
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 126874.86
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -3832.31
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 22955.788
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 13 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Дамбовая 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Дамбовая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 248.03
| Начислено за 2014 год в руб. | 5532.552
| оплачено за 2014г. в руб. | 5658.6942
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Ремонт дверей | 773.8
| Итого | 773.8
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5006.782
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 5403.812
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 397.03
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
оплачено за 2014г. в руб.
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 397.03
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 34334.61
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 12351.668
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 10,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Дамбовая 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Дамбовая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -7981.2
| Начислено за 2014 год в руб. | 5157.36
| оплачено за 2014г. в руб. | 4562.7164
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -2823.84
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 11952.1334
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 15074.55
| Начислено за 2014 год в руб. | 9185.4
| оплачено за 2014г. в руб. | 8126.3234
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли | 8424.9
0
| Итого | 8424.9
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 14775.9734
Справочно: выполнены работы по устройству контейнерной площадки,
финансируемые из фонда г. Заволжье на сумму :32086 руб.
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 40559.65
| в том числе за коммунальные услуги | 29554.43
| содержание и ремонт | 11005.22
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 20140.5734
1 | Установка оптоакустических светильников в подъездах | 6,2 т.р.
2 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 12,4 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Клубная 1а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1а ул. Клубная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1763.66
| Начислено за 2014 год в руб. | 1486.56
| оплачено за 2014г. в руб. | 1452.3691
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена уголка ПНД на ХВС | 211.66
| Итого | 211.66
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3038.56
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -19466.83
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
оплачено за 2014г. в руб.
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -19466.83
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -19466.83
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 4789.18
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Клубная 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Клубная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1947.65
| Начислено за 2014 год в руб. | 1692.558
| оплачено за 2014г. в руб. | 1469.6481
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 |  | 0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3640.208
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -92529.82
| Начислено за 2014 год в руб. | 1506.6
| оплачено за 2014г. в руб. | 1308.1808
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -91023.22
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 8355.8
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -89516.62
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 6053.36
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Ковалевской 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Ковалевской г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 11403.39
| Начислено за 2014 год в руб. | 1068.012
| оплачено за 2014г. в руб. | 1260.7882
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 |  | 0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 12471.402
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2004.75
| Начислено за 2014 год в руб. | 1603.8
| оплачено за 2014г. в руб. | 1893.2859
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3608.55
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 5212.35
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 13244.79
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 18 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Ковалевской 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Ковалевской г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2274.73
| Начислено за 2014 год в руб. | 710.25
| оплачено за 2014г. в руб. | 710.25
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 |  | 0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2984.98
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6136.56
| Начислено за 2014 год в руб. | 3068.28
| оплачено за 2014г. в руб. | 3068.28
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт завалинки (возмещ. матер-в) | 4419
| Итого | 4419
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4785.84
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7854.12
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 3996.376
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 11,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Комсомольская,5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Комсомольская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 16273.71
| Начислено за 2014 год в руб. | 10168.3728
| оплачено за 2014г. в руб. | 10065.6722
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Уустановка замков на люки на крышу,ремонт жалюзей-продухов,ремонт порога у входной двери | 5606.18
2 | ремонт двери | 216.38
| Итого | 5822.56
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 20619.5228
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 34207.3484
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 34 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Комсомольская,6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Комсомольская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 10293.67
| Начислено за 2014 год в руб. | 8088.8832
| оплачено за 2014г. в руб. | 8566.9362
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Установка замков на люки на крышу,ремонт жалюзей-продухов,ремонт порога у водной двери | 3124.6
2 | услуги а/п для ремонта крыши | 1088.55
| Итого | 4213.15
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 14169.4032
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 35651.6032
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 21482.2
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 |  | 0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 21482.2
Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией
| в том числе за коммунальные услуги | 0
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 45215.0224
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 45 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Комсомольская,12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Комсомольская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3884.22
| Начислено за 2014 год в руб. | 839.724
| оплачено за 2014г. в руб. | 519.7052
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4723.944
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 16056.61
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 6033.12
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 5 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Кржижановского,2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Кржижановского г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5219.18
| Начислено за 2014 год в руб. | 903.84
| оплачено за 2014г. в руб. | 915.2284
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Ремонт завалинки (компенсация материалов ) | 3400
| Итого | 3400
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2723.02
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6480
| Начислено за 2014 год в руб. | 3240
| оплачено за 2014г. в руб. | 3280.824
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 9720
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 12960
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 4014.22
1 | Ремонт завалинки 10м | 17 т.руб.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Кржижановского,3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Кржижановского г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -2049.054
| Начислено за 2014 год в руб. | 2375.586
| оплачено за 2014г. в руб. | 2272.4856
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 326.532
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -1145.06
| Начислено за 2014 год в руб. | 1487.16
| оплачено за 2014г. в руб. | 1422.6173
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 342.1
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 1829.26
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 3149.184
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 5 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Кржижановского,4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Кржижановского г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3472.25
| Начислено за 2014 год в руб. | 2183.94
| оплачено за 2014г. в руб. | 2183.94
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5656.19
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -12256.54
| Начислено за 2014 год в руб. | 1613.52
| оплачено за 2014г. в руб. | 1613.52
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -10643.02
Справочно: выполнены работы по устройству контейнерной площадки,
финансируемые из фонда г. Заволжье на сумму :32086 руб.
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -9029.5
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 8488.694
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Овражная,2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Овражная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 13760.01
| Начислено за 2014 год в руб. | 6251.19
| оплачено за 2014г. в руб. | 6251.19
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 20011.2
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3084.48
| Начислено за 2014 год в руб. | 1542.24
| оплачено за 2014г. в руб. | 1542.24
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4626.72
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 6168.96
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 27632.268
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 33 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Овражная,3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Овражная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8588.07
| Начислено за 2014 год в руб. | 638.976
| оплачено за 2014г. в руб. | 472.2672
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 9227.046
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
Дом выбыл с 01.03.2015г.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Овражная,4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Овражная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 10309.62
| Начислено за 2014 год в руб. | 5399.46
| оплачено за 2014г. в руб. | 5399.46
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 15709.08
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 7199.28
| Начислено за 2014 год в руб. | 3599.64
| оплачено за 2014г. в руб. | 3599.64
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10798.92
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 14398.56
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 22481.736
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 36 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Овражная,5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Овражная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6149.39
| Начислено за 2014 год в руб. | 4122.54
| оплачено за 2014г. в руб. | 1696.4252
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10271.93
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4173.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 2086.56
| оплачено за 2014г. в руб. | 858.6194
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6259.68
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 38545.84
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 8346.24
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 14800.73
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 19,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Овражная,9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Овражная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2428.17
| Начислено за 2014 год в руб. | 1588.212
| оплачено за 2014г. в руб. | 915.4454
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4016.382
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 890.19
| Начислено за 2014 год в руб. | 1526.04
| оплачено за 2014г. в руб. | 879.6095
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2416.23
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 4134.58
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 3942.27
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 6311.094
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 9,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Энергетиков 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Энергетиков г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -7590.91
| Начислено за 2014 год в руб. | 3853.62
| оплачено за 2014г. в руб. | 3976.5505
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -3737.29
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1139.28
| Начислено за 2014 год в руб. | 5268.24
| оплачено за 2014г. в руб. | 5436.2969
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли | 3955.3
0
| Итого | 3955.3
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 2452.22
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7720.46
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 672.422
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/
1 | Ремонт кровли (примыкание к трубе) | 3,5 т.руб.

## Энергетиков 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Энергетиков г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3202.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 3865.14
| оплачено за 2014г. в руб. | 3848.1334
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 7067.26
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -1914.42
| Начислено за 2014 год в руб. | 5297.4
| оплачено за 2014г. в руб. | 5274.0914
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли | 3983.05
0
| Итого | 3983.05
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -600.07
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 4697.33
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 11481.76
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 16 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Энергетиков 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Энергетиков г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 10132.74
| Начислено за 2014 год в руб. | 3453.192
| оплачено за 2014г. в руб. | 3273.9713
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 13585.932
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2220.48
| Начислено за 2014 год в руб. | 2838.24
| оплачено за 2014г. в руб. | 2690.9353
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5058.72
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7896.96
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 17370.252
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 25 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Энергетиков 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Энергетиков г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 193.42
| Начислено за 2014 год в руб. | 3022.344
| оплачено за 2014г. в руб. | 2999.3742
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Установка отлива в кв.15 | 350
2 | Смена участков стояков канализации и ХВС в кв.16-19 | 9382.95
3 | Смена плафона в тамбуре | 87.32
4 | Смена манометра,вентилей,установка заглушек в подвале | 3167.97
| Итого | 12988.24
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -9772.476
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | -7974.3071
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4110.63
| Начислено за 2014 год в руб. | 29331.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 29108.7989
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Установка металлического дверного блока | 10000
2 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 13200
| Итого | 23200
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 1798.1689
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 22017.12
| в том числе за коммунальные услуги | 15042.22
| за содержание и ремонт | 6974.9
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -6811.8671
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -6668.79
| Начислено за 2014 год в руб. | 2431.8
| оплачено за 2014г. в руб. | 2431.8
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -4236.99
Справочно: выполнены работы по ремонту завалинки и отмостки,
финансируемые из фонда г. Заволжье на сумму : 83007,63 руб.
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3784.32
| Начислено за 2014 год в руб. | 1892.16
| оплачено за 2014г. в руб. | 1892.16
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5676.48
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7568.64
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -507.39
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 7 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1346.312
| Начислено за 2014 год в руб. | 3174.624
| оплачено за 2014г. в руб. | 3174.624
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4520.936
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -981.26
| Начислено за 2014 год в руб. | 1558.44
| оплачено за 2014г. в руб. | 1558.44
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 577.18
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 2135.62
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 7958.36
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 10 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3295.79
| Начислено за 2014 год в руб. | 1173.618
| оплачено за 2014г. в руб. | 1137.2358
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4469.408
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 6110.396
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 6 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1397.76
| Начислено за 2014 год в руб. | 2707.2
| оплачено за 2014г. в руб. | 3412.1549
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4104.96
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3136.32
| Начислено за 2014 год в руб. | 1568.16
| оплачено за 2014г. в руб. | 1976.5089
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4704.48
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 38292.29
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 6272.64
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 8079.36
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 10,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2223.95
| Начислено за 2014 год в руб. | 973.896
| оплачено за 2014г. в руб. | 547.3296
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3197.846
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3402
| Начислено за 2014 год в руб. | 1701
| оплачено за 2014г. в руб. | 955.962
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5103
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 15280.36
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 6804
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 4437.35
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 10,5 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 14
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 14 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3856.22
| Начислено за 2014 год в руб. | 2463.198
| оплачено за 2014г. в руб. | 2915.9338
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6319.418
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -27710.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 1639.44
| оплачено за 2014г. в руб. | 1940.7691
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -26070.68
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -24431.24
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 9141.038
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 16
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1873.428
| Начислено за 2014 год в руб. | 1241.838
| оплачено за 2014г. в руб. | 1139.3864
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3115.266
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3557.52
| Начислено за 2014 год в руб. | 1778.76
| оплачено за 2014г. в руб. | 1632.0123
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5336.28
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7115.04
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 4841.322
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 12 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Первомайская 18
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Первомайская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4513.88
| Начислено за 2014 год в руб. | 2074.32
| оплачено за 2014г. в руб. | 2074.32
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6588.2
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -6770.17
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -6770.17
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -6770.17
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 9916.76
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 3 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Пл. 1 Мая 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Площадь 1 Мая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -3414.67
| Начислено за 2014 год в руб. | 4984.254
| оплачено за 2014г. в руб. | 4456.9199
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | смена участка отопл. Кв №1 | 299.11
| Итого | 299.11
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 1270.474
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 22669.2627
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 14787.36
| Начислено за 2014 год в руб. | 7393.68
| оплачено за 2014г. в руб. | 6611.4287
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 21398.7887
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 22307.83
| в том числе за коммунальные услуги | 16067.78
| содержание и ремонт | 6240.05
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 28811.4747
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 28 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Пл. 1 Мая 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Площадь 1 Мая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5679.34
| Начислено за 2014 год в руб. | 8488.242
| оплачено за 2014г. в руб. | 8622.3562
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 14167.582
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 36746.864
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8934
| Начислено за 2014 год в руб. | 13433.04
| оплачено за 2014г. в руб. | 13645.282
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 22579.282
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 42232.43
| в том числе за коммунальные услуги | 19864.21
| содержание и ремонт | 22368.22
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 47112.044
1. | Ремонт септика | 15 т.р.
2. | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 29 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Плотничная 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Плотничная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2829.55
| Начислено за 2014 год в руб. | 2462.592
| оплачено за 2014г. в руб. | 2205.2511
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5292.142
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 4241.32
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 8802.862
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 8,4 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Плотничная 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Плотничная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8660.79
| Начислено за 2014 год в руб. | 2047.488
| оплачено за 2014г. в руб. | 2047.488
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Ремонт завалинки | 11112.06
| Итого | 11112.06
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -403.782
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6661.44
| Начислено за 2014 год в руб. | 3330.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 3330.72
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Ремонт завалинки | 9449.44
0
| Итого | 9449.44
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 542.72
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 3873.44
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 2073.018
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 5,8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Рабочая 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Рабочая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3407.39
| Начислено за 2014 год в руб. | 931.056
| оплачено за 2014г. в руб. | 835.809
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена кранов шаровых на радиаторе отопления в кв.1,2 | 1684.33
2 | Переподключение радиаторов | 915.93
| Итого | 2600.26
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 1738.186
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3479.76
| Начислено за 2014 год в руб. | 1739.88
| оплачено за 2014г. в руб. | 1561.8903
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5219.64
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 12799.9
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 6959.52
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 3011.542
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 9,4 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Рабочая 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Рабочая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6861.96
| Начислено за 2014 год в руб. | 2520.024
| оплачено за 2014г. в руб. | 2400.5749
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена отсечного крана | 705.4
| Итого | 705.4
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 8676.584
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2553.12
| Начислено за 2014 год в руб. | 1276.56
| оплачено за 2014г. в руб. | 1216.0511
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3829.68
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 28236.28
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 5106.24
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 11485.016
1 | Ремонт завалинки (10м2) | 14,5т. р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Рабочая 14
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 14 ул. Рабочая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5793.01
| Начислено за 2014 год в руб. | 890.082
| оплачено за 2014г. в руб. | 812.7339
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6683.092
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5052.4
| Начислено за 2014 год в руб. | 2527.2
| оплачено за 2014г. в руб. | 2307.5863
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 7579.6
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 13341.13
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 10106.8
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 7858.672
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 17,4 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Рабочая 16
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Рабочая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -13355.19
| Начислено за 2014 год в руб. | 1717.776
| оплачено за 2014г. в руб. | 1688.0585
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -11637.414
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3745.44
| Начислено за 2014 год в руб. | 1872.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 1840.3219
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 5618.16
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 16195.24
в том числе за коммунальные услуги
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 7490.88
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | -9535.494
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Рабочая 20
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 20 ул. Рабочая г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 10954.19
| Начислено за 2014 год в руб. | 2058.696
| оплачено за 2014г. в руб. | 2486.9048
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 13012.886
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4224.96
| Начислено за 2014 год в руб. | 2112.48
| оплачено за 2014г. в руб. | 2551.8758
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6337.44
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 8574.96
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 8449.92
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 15401.99
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 23 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5789.74
| Начислено за 2014 год в руб. | 1304.694
| оплачено за 2014г. в руб. | 1415.2016
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 7094.434
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8517.92
| Начислено за 2014 год в руб. | 6347.16
| оплачено за 2014г. в руб. | 6884.7645
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт заваленки | 4446
0
| Итого | 4446
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10419.08
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 16766.24
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 8904.55
1 | Частичный ремонт кровли (30м2) | 25 т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 9251.34
| Начислено за 2014 год в руб. | 6801.696
| оплачено за 2014г. в руб. | 7081.9259
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт заваленки | 13036.64
| Итого | 13036.64
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3016.396
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4421.79
| Начислено за 2014 год в руб. | 3330.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 3467.9457
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт заваленки | 7304.2
0
| Итого | 7304.2
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 448.31
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 3779.03
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 9978.604
1 | Ремонт заваленки (8м2) | 13т.р.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4240.41
| Начислено за 2014 год в руб. | 8032.704
| оплачено за 2014г. в руб. | 8032.704
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3792.294
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 13715.046
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 13 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 27463.36
| Начислено за 2014 год в руб. | 1045.028
| оплачено за 2014г. в руб. | 875.0019
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 28508.388
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2602.27
| Начислено за 2014 год в руб. | 919.08
| оплачено за 2014г. в руб. | 769.5457
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3521.35
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
с учетом коммунальных услуг - всего:
Дом вышел из управления 01.03.2014г.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 9957.77
| Начислено за 2014 год в руб. | 2039.118
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 11996.888
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3738.96
| Начислено за 2014 год в руб. | 1869.48
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3738.96
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 74236.14
с учетом коммунальных услуг - всего:
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -2618.19
| Начислено за 2014 год в руб. | 1487.835
| оплачено за 2014г. в руб. | 1487.835
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1130.355
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
Дом вышел из управления с 01.12.2014г.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Северная 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Северная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 7771.81
| Начислено за 2014 год в руб. | 2784.276
| оплачено за 2014г. в руб. | 15210
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10556.086
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 14074.078
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 14 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 21658.91
| Начислено за 2014 год в руб. | 2978.5644
| оплачено за 2014г. в руб. | 3120.9398
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 24637.4744
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5633.74
| Начислено за 2014 год в руб. | 2816.88
| оплачено за 2014г. в руб. | 2951.5269
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 8450.62
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 11267.5
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 28862.7584
1 | Ремонт отмостки (15м2) | 22 т.р.
2 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 18 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 9494.47
| Начислено за 2014 год в руб. | 2039.688
| оплачено за 2014г. в руб. | 2255.0791
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 11534.158
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -12236.71
| Начислено за 2014 год в руб. | 1283.04
| оплачено за 2014г. в руб. | 1418.529
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -10953.67
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -9670.63
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 14780.422
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 5 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 17982.66
| Начислено за 2014 год в руб. | 4178.2476
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 22160.9076
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 2978.88
| Начислено за 2014 год в руб. | 1489.44
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4468.32
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 40112.6
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 5665.92
| Начислено за 2014 год в руб. | 1025.8308
| оплачено за 2014г. в руб. | 1025.8308
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6691.7508
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 8241.318
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 8 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 1690.54
| Начислено за 2014 год в руб. | 1389.792
| оплачено за 2014г. в руб. | 1389.792
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 3080.332
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -5108.99
| Начислено за 2014 год в руб. | 3026.16
| оплачено за 2014г. в руб. | 3026.16
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -2082.83
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 943.33
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 5209.852
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 6 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 18
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6641.658
| Начислено за 2014 год в руб. | 1415.664
| оплачено за 2014г. в руб. | 1427.6971
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 8057.322
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6590.16
| Начислено за 2014 год в руб. | 3295.08
| оплачено за 2014г. в руб. | 3323.0882
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 9885.24
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 13180.32
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 9082.458
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 22 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 20
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 20 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -1637.42
| Начислено за 2014 год в руб. | 13359.456
| оплачено за 2014г. в руб. | 11764.337
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 11722.036
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом остатка по капитальному ремонту: | 30535.1714
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 9111.15
| Начислено за 2014 год в руб. | 35672.4
| оплачено за 2014г. в руб. | 31413.1154
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Смена стояка ХВС во 2м под-де | 8511.13
2 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 13200
| Итого | 21711.13
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 18813.1354
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 110992.28
| в том числе за коммунальные услуги | 70791.08
| за содержание и ремонт | 40201.2
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 47841.7394
1 | Ремонт бетонного лотка | 3,5 т.р.
2 | Ремонт канализационного стояка во 2м подъезде | 2,3 т.р.
3 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 30,9 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 23
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 23 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4331.81
| Начислено за 2014 год в руб. | 2895.144
| оплачено за 2014г. в руб. | 2895.144
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1436.666
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -4594.5
| Начислено за 2014 год в руб. | 1464.48
| оплачено за 2014г. в руб. | 1464.48
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -3130.02
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | -1665.54
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 2710.138
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 1 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Семашко 24
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 24 ул. Семашко г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -2118.52
| Начислено за 2014 год в руб. | 775.872
| оплачено за 2014г. в руб. | 500.2823
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -1342.648
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 2942.7
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Сеченова 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Сеченова г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 9807.06
| Начислено за 2014 год в руб. | 1184.832
| оплачено за 2014г. в руб. | 827.7236
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 10991.892
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 3340.44
| Начислено за 2014 год в руб. | 1626.48
| оплачено за 2014г. в руб. | 1136.2589
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 4966.92
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 35460.4
в том числе за коммунальные услуги
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Сеченова 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Сеченова г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 26917.35
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 26917.35
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 6512.4
| Начислено за 2014 год в руб. | 0
| оплачено за 2014г. в руб. | 0
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6512.4
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе : коммунальные услуги
Дом вышел из управления с 01.04.2014г.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Учительская 25
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 25 ул. Учительская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 14561.61
| Начислено за 2014 год в руб. | 2017.044
| оплачено за 2014г. в руб. | 2017.044
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 16578.654
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 8443.44
| Начислено за 2014 год в руб. | 4221.72
| оплачено за 2014г. в руб. | 4221.72
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 12665.16
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 16886.88
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 19017.87
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 35 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Учительская 28
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Учительская г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 11791.96
| Начислено за 2014 год в руб. | 3945.348
| оплачено за 2014г. в руб. | 7817.3125
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 15737.308
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 4412.88
| Начислено за 2014 год в руб. | 2206.44
| оплачено за 2014г. в руб. | 4371.8402
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1
0
| Итого | 0
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 6619.32
Справочно: выполнены работы по устройству контейнерной площадки,
финансируемые из фонда г. Заволжье на сумму :32086 руб.
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по К.Р. с учетом остатка 2014г. | 8825.76
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 20169.736
1 | Ремонтные работы общего имущества по результатам обследований | 28 т.р.
и заявлениям жителей,поступающих в течении года.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/

## Школьная 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Школьная г. Заволжье
за 2014 год
Текущий ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | -7286.03
| Начислено за 2014 год в руб. | 20424.4224
| оплачено за 2014г. в руб. | 20624.5817
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Ремонт дверей | 1206.61
| Итого | 1206.61
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | 11931.7824
| ИТОГО остаток денежных средств по текущему ремонту с учетом перерасхода по капитальному ремонту: | 7461.704
Капитальный ремонт
| остаток денежных средств на начало 2014г.в руб. | 41321.97
| Начислено за 2014 год в руб. | 30185.88
| оплачено за 2014г. в руб. | 30481.7016
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в руб.
1 | Утепление фасада | 36221
2 | Противопожарная обработка деревянных частей кровли | 26852.75
3 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 13200
| Итого | 76273.75
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: | -4470.0784
| Справочно : сумма задолженности перед управляющей компанией | 0
в том числе за коммунальные услуги
План работ на 2015год.
| Денежные средства с планом 2015г. по Т.Р. с учетом остатка 2014г. | 30573.5504
1 | Ремонт примыканий дымовых труб | 23 т.руб.
2 | Ремонт стояка ХВС в кв.19 | 6 т.руб.
Генеральный директор ООО "Домоуправляющая компания" /Е.М.Кузьмичев/